**Соглашение о сотрудничестве**

по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12.03.2020 г. № 3411, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Клюсовой Виктории Викторовны, действующего на основании Устава, далее именуемое «Сторона 1» с одной стороны, Департамент образования администрации Сургутского района, далее именуемое «Сторона 2», в лице Кочуровой Ольги Ивановны действующего на основании Положения, муниципальное казённое учреждение Сургутского района «Информационно-методический центр», далее именуемое «Сторона 3», в лице директора Слизовой Веры Николаевны, действующее на основании Устава, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя общеобразовательная школа», получающей поддержку, далее именуемое «Сторона 4», в лице и.о.директора Зорниченко Лилии Ивановны, действующее на основании Устава (далее по тексту – Стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
   1. Предметом настоящего соглашения является взаимное сотрудничество Сторон по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты за период не менее двух лет.
   2. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение ресурсов для реализации совместных целей и учета общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем включения их в адресные программы поддержки общеобразовательных организаций, имеющие стабильно низкие образовательные результаты (прилагается).
   3. Конкретные виды сотрудничества Сторон должны соответствовать видам и составу работ, определенным в приказах Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2023 № 10-П-3209 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы», от 06.03.2024 № 10-П-413 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации адресной методической помощи школам, имеющим стабильно низкие образовательные результаты или функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 15.11.2023 № 10-П-2857 «Об общеобразовательных организациях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2023/2024 учебный год».
2. Права и обязанности Сторон
   1. Стороны обязуются:
      1. Содействовать организации и реализации совместных мероприятий в сроки и на условиях, определенных адресной программой поддержки образовательной организации с низкими образовательными результатами обучающихся.
      2. Выстраивать процесс взаимодействия на принципах равенства, равноправия, сотрудничества, партнерства, непрерывности и открытости.
   2. Стороны имеют право:

2.2.1. Вносить предложения по корректировке и дополнению основных направлений сотрудничества, определенных настоящим Соглашением.

2.2.2.В рамках основных направлений сотрудничества представлять взаимные стратегические интересы и интересы партнеров по Соглашению.

2.2.3. Использовать результаты совместно разработанных мероприятий в целях совершенствования своей деятельности, направленной на повышение качества образования.

2.2.4. Принимать участие в совместной разработке и реализации мероприятий.

2.2.5. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.6. Использовать все возможности, предоставляемые настоящим Соглашением, в целях повышения качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся.

2.2.7. Обмениваться имеющейся в распоряжении Сторон информацией относительно совместных интересов, а также проводить совместные консультации для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей.

2.2.8. Принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальной информации, полученной Сторонами друг от друга в процессе осуществления сотрудничества, согласно условиям данного соглашения.

2.2.9. Отдельно оговаривать конкретные виды и формы сотрудничества, а также возможное привлечение ресурсов для реализации совместных целей, путем включения их в адресные программы поддержки образовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся.

1. Финансовое обеспечение
   1. Оплату расходов по реализации своих обязанностей в рамках настоящего соглашения каждая из Сторон производит самостоятельно.
   2. Финансирование конкретных мероприятий, видов работ и услуг, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, может быть оговорено в отдельных договорах гражданско-правового характера.
2. Заключительные положения
   1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
   2. Срок действия настоящего Соглашения до 31 декабря 2024 года.
   3. Соглашение составлено в четырёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   4. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного Соглашения к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в силу после его подписания.
   5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Соглашению о сотрудничестве третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
   6. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Соглашения о сотрудничестве, а также документы, переданные Сторонами друг другу на основании данного Соглашения, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия партнеров по Соглашению.
   7. Стороны Соглашения имеют равные права на использование результатов совместных работ.
   8. Прекращение действия настоящего Соглашения допускается по инициативе любой из Сторон соглашения при условии уведомления об этом другой Стороны за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
3. Юридические адреса и реквизиты Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Сторона 1:  **Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»**  Юридический и почтовый адрес:  628011, РФ, ХМАО-Югра,  г. Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом 12, строение «А»  ОГРН 1028600511290 / ОКПО 32732360  ИНН 8601001660 / КПП 860101001  Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по ХМАО-Югре  БИК: 007162163  ЕКС: 40102810245370000007  КС: 03224643718000008700  Депфин Югры (АУ «Институт развития образования», л/с 230419070, л/с 230439070)  Тел/факс 8 (3467) 38-83-36  E-mail: iro@iro86.ru  Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Клюсова  М.П. | Сторона 2:  **Департамент образования администрации Сургутского района**  Почтовый адрес: Российская  Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628400,  г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.  Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, район Сургутский, п.г.т. Белый Яр, ул. Маяковского, д 1А  Банковские реквизиты:  ИНН 8617011582 /КПП 861701001  РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  г. Ханты-Мансийск  БИК 007162163  ЕКС 40102810245370000007  КС 03231643718260008700  департамент финансов (департамент образования и молодёжной политики)  лицевой счёт 014302101  Телефон / факс: (3462) 52-60-22,  Е-mail: [uo@admsr.ru](mailto:uo@admsr.ru)  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кочурова/  М.П. |
| Сторона 3:  **Муниципальное казённое учреждение Сургутского района «Информационно-методический центр»**  Почтовый адрес: 628433, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр, посёлок городского типа Белый Яр,  ул. 1 микрорайон, д.8  ИНН 8617035216, КПП 861701001  Банковские реквизиты:  РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск  БИК 007162163  КС 03231643718260008700  ЕКС 40102810245370000007  департамент финансов (МКУ «ИМЦ»)  л/с 015005531  ОГРН 1188617007204,ОКПО 28587413, ОКТМО 71826155  Телефон/факс 8(3462) 74-52-59  E-mail: [mku\_imc86@mail.ru](mailto:mku_imc86@mail.ru)  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Слизова  М.П. | Сторона 4:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя общеобразовательная школа»  628444, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, деревня Русскинская, ул. Набережная, 2В,  ОГРН 1028601679457 / ОКПО 49842354  ИНН 8617012963 / КПП 861701001  Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по ХМАО-Югре г. Ханты- Мансийск  БИК: 007162163  ЕКС: 40102810245370000007  КС: 03234643718260008700  Депфин администрации Сургутского района МБОУ «Русскинская СОШ», л/с 015052604  телефон/факс 8(3462) 737-933, 737-086,  E-mail: [russcholl@mail.ru](mailto:russcholl@mail.ru)  И.о.директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.И. Зорниченко  М.П. |

Приложение

к Соглашению о сотрудничестве

Автономное учреждение

дополнительного профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Институт развития образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Директор АУ «Институт развития образования»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Клюсова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года  М.П. | Директор департамента образования  администрации Сургутского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кочурова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года  М.П. |
|  |  |
| Директор  Муниципальное казённое учреждение  «Информационно-методический центр»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н. Слизова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года  М.П. | И.о. директора  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении   «Русскинская средняя общеобразовательная школа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.И. Зорниченко  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года  М.П. |

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Общеобразовательная организация, получающая поддержку  *(полное наименование)* | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении   «Русскинская средняя общеобразовательная школа» |
| И.о. директора общеобразовательной организации *(ФИО полностью)* | Зорниченко Лилия Ивановна |
| Адрес сайта | <http://russ-school.ru> |
| Адрес электронной почты | [russcholl@mail.ru](mailto:russcholl@mail.ru) |
| Телефон | 8(3462)737-086 |
| Общеобразовательная организация – куратор *(полное наименование)* | Муниципальное казённое учреждение Сургутского района «Информационно-методический центр» |
| Директор общеобразовательной организации *(ФИО полностью)* | Слизова Вера Николаевна |
| Адрес сайта | <http://mku-imc86.ru/> |
| Адрес электронной почты | [mku\_imc86@mail.ru](mailto:mku_imc86@mail.ru) |
| Телефон | 8(3462)745-259 |

г. Ханты-Мансийск, 2024

| п/п | Мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители | | | Планируемый результат | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа – куратор | Школа, получающая поддержку | АУ «Институт развития» |  |
| **Региональный уровень** | | | | | | | |
|  | Осуществление адресной методической помощи образовательным организациям (далее – ОО), имеющим низкие образовательные результаты за период не менее 2 лет, из перечня, утвержденного приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021, 2022, 2023 годах | до 01.12.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | Охват адресной методической помощью ОО, имеющих низкие образовательные результаты за период не менее 2 лет из утвержденного перечня приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021, 2022, 2023 годах |
|  | Установочное мероприятие для кураторов и управленческих команд общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся | до 06.03.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | Участие 100% представителей муниципальных образований, имеющих ОО с низкими образовательными результатами. |
|  | Организация сетевого взаимодействия школ, имеющих высокие образовательные результаты и школ, имеющих низкие образовательные результаты обучения | 29.03.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | 100% охват ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся |
|  | Входное интервьюирование / анкетирование в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательным и результатами обучающихся. Информационное сопровождение первичного посещения ОО | 13.03.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | Процент (доля) школ с низкими образовательными результатами, которые приняли участие в анкетировании / интервьюировании |
|  | Первичное посещение муниципальными кураторами общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся | 13.03.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» |  | 100% охват муниципальными кураторами ШНОР |
|  | Организационно-методическое сопровождение в рамках посещения кураторами общеобразовательных организаций с низкими образовательным и результатами обучающихся на протяжении реализации проекта | 13.03.2024  в соответствии с графиком посещений кураторами школ, имеющими низкие образовательные результаты | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | Составлен и реализуется график посещения кураторами общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся на протяжении реализации проекта. Охвачены информационно-методическим сопровождением 100 % школ |
|  | Организационно-методическая поддержка разработки и размещения концептуальных документов общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами обучающихся с учетом выявленных по результатам самоанализа рисковых профилей | 01.04.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | 100% ОО с низкими образовательными результатами в соответствии с требованиями и установленными сроками сформировали пакеты концептуальных документов |
|  | Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ОО, имеющих низкие образовательные результаты | 10.04.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | 100% охват ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся . |
|  | Анализ данных о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательным и результатами обучающихся для принятия совместных управленческих решений на муниципальном и институциональном уровне | 12.04.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | Вовлеченность муниципальных координаторов в Проект. По итогам выборочной экспертизы документов ШНОР – 100 % документы соответствуют методическим рекомендациям оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся |
|  | Региональный мониторинг и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения | 30.10.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | 100 % охват ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся |
|  | Мониторинг планов мероприятий («дорожных карт») по профилактике учебной неуспешности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в разрезе образовательных организаций – участников адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения и школам, функционирующим в сложных социальных условиях) | 30.06.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | 100 % охват ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся |
|  | Региональный мониторинг ресурсных дефицитов в образовательных организациях ХМАО – Югры (в разрезе образовательных организаций – участников адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения и (или) функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (форма ФСН № ОО-2) | 30.06.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | 100 % охват ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся |
|  | Информационно-методическое обеспечение страницы «Виртуальная методическая площадка поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Проект 500+» на официальном сайте АУ «Институт развития образования» | 13.12.2024 |  |  | Методический отдел ЦНППМ | Систематически (еженедельно) обновлять информацию на виртуальной  площадке |
|  | Мониторинг качества образовательных результатов на основе методики комплексной оценки качества образовательных результатов обучающихся образовательных организаций Югры (идентификация школ) | 30.11.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | РЦОКО | Наличие утвержденных на региональном уровне критериев и показателей, используются методы сбора информации, рекомендованные ФИОКО |
|  | Проведение методических совещаний с региональным координатором АУ «Институт развития образования» по вопросам организации и реализации в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры в 2024 году проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами или функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов | в соответствии с графиком | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | Охват 100 % ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в ХМАО – Югре в 2024 г. адресной методической помощью |
|  | Программа повышения квалификации «Применение управленческих механизмов повышения качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты или функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий |  |  | [Кафедра педагогики, психологии и управления образованием](https://iro86.ru/index.php/struktura/uchebno-metodicheskij-tsentr/kafedra-pedagogiki-psikhologii-i-upravleniya-obrazovaniem) | Обеспечить прохождение программы повышения квалификации |
|  | Программа повышения квалификации «Развитие внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты или функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий |  |  | [Кафедра педагогики, психологии и управления образованием](https://iro86.ru/index.php/struktura/uchebno-metodicheskij-tsentr/kafedra-pedagogiki-psikhologii-i-upravleniya-obrazovaniem) | Обеспечить прохождение программы повышения квалификации |
|  | Программа повышения квалификации «Деятельность образовательной организации по профилактике учебной неуспешности обучающихся» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий |  |  | [Кафедра педагогики, психологии и управления образованием](https://iro86.ru/index.php/struktura/uchebno-metodicheskij-tsentr/kafedra-pedagogiki-psikhologii-i-upravleniya-obrazovaniem) | Обеспечить прохождение программы повышения квалификации |
|  | Исследование компетенций учителей | в соответствии с графиком курсовых мероприятий |  | МБОУ «Русскинская СОШ» | ЦНППМ | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по дополнительным образовательным программам от общего числа учителей из школ с низкими образовательными результатами, прошедших оценочную процедуру |
|  | Конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы» | 29.11.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Методический отдел ЦНППМ | Участие всех муниципальных образований, имеющих ОО с низкими образовательными результатами |
|  | Участие ОО, имеющих низкие образовательные результаты в других федеральных проектах: внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования». Использование электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности на портале РЭШ | 30.06.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» |  | Участие 100 % ОО, имеющих низкие образовательные результаты |
|  | Участие ОО, имеющих низкие образовательные результаты в других федеральных проектах: Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки школ с низкими и необъективными образовательными результатами обучающихся | в соответствии со сроками мероприятий, утвержденными соглашением о сотрудничестве | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» |  | Участие 100 % ОО, имеющих низкие образовательные результаты |
| **Муниципальный уровень** | | | | | | | |
|  | Входное интервьюирование / анкетирование обучающихся 6 и 7 классов, педагогов, родителей (законных представителей). | до 13.03.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | 100% участников прошли анкетирование от общего числа отобранных для участия в входном интервьюировании:  - обучающиеся 6 и 7 классов;  - педагоги школы, преподающие в 6 и 7 классах,  - родители (законные представители) обучающихся 6 и 7 классов.  Информационная справка. |
|  | Первичное посещение муниципальными координатором и куратором общеобразовательной организации  Анализ рискового профиля школы (далее-РПШ), выявление проблем и путей противодействия рискам | 11.03.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | На основе имеющего рискового профиля определены направления, по которым требуется работа по противодействию рисков.  Информационная справка. |
|  | ~~Участие в педагогическом совете «Главные стратегии, новые ориентиры развития образовательной организации в 2024 году»~~ | ~~22.03.2024~~ | ~~МКУ Сургутского района «ИМЦ»~~ | ~~МБОУ «Русскинская СОШ»~~ | ~~Департамент образования администрации Сургутского района~~ | ~~Протокол педагогического совета. На педсовете рассмотрены и обсуждены проекты концептуальных документов, приняты совместные управленческие решения на муниципальном и институциональном уровнях.~~ |
|  | Разработка и размещение концептуальных документов (Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) | до 01.04.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Методический аудит куратора и координатора.  100% Разработаны и размещены концептуальные документы на Яндекс Диске в соответствии с требованиями и установленными сроками |
|  | Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ОО, имеющих низкие образовательные результаты | 10.04.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Анализ концептуальных документов и антирисковых программ размещен на Яндекс Диске. Информационная справка |
|  | Представление опыта работы на региональном методическом совещании «Организационно-содержательные аспекты и актуальные проектные решения по оказанию «адресной» методической помощи МБОУ «Русскинская СОШ» Сургутского района в 2024 году» | 16.05.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Представлен опыт работы, промежуточные результаты, презентация |
|  | Участие в мониторинге планов мероприятий («дорожных карт») по профилактике учебной неуспешности у участников адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения и школам, функционирующим в сложных социальных условиях | 30.06.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | 100 % исполнение планов мероприятий («дорожных карт») на муниципальном уровне по профилактике учебной неуспешности в МБОУ «Русскинская СОШ». Отчет об исполнении |
|  | Участие в региональном мониторинге ресурсных дефицитов с участниками проекта (по оказанию адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения или находящихся в сложных социальных условиях) с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (форма ФСН № ОО-2) | 30.06.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | 100 % участие.  Информационная справка. |
|  | Участие в региональном мониторинге и оценке результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения | 30.10.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | 100 % исполнение планов мероприятий («дорожных карт») 4-х стороннего соглашения на институциональном уровне. Отчет об исполнении |
|  | Участие в мониторинге качества образовательных результатов на основе методики комплексной оценки качества образовательных результатов обучающихся образовательных организаций Югры (идентификация школ) | 30.11.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Информационная справка по итогам участия МБОУ «Русскинская СОШ» в идентификации |
|  | Участие в методических совещаниях с региональным координатором АУ «Институт развития образования» по вопросам организации и реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами или функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов | в соответствии с графиком | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | 100% участие муниципального координатора, муниципального куратора, управленческой команды МБОУ «Русскинская СОШ» |
|  | Участие в программе повышения квалификации «Применение управленческих механизмов повышения качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты или функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Удостоверения о повышении квалификации руководителя, заместителей руководителя, методистов МБОУ «Русскинская СОШ» по программе повышения квалификации |
|  | Участие в программе повышения квалификации «Развитие внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты или функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Удостоверения о повышении квалификации по программе повышения квалификации |
|  | Участие в программе повышения квалификации «Деятельность образовательной организации по профилактике учебной неуспешности обучающихся» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Удостоверения о повышении квалификации по программе повышения квалификации |
|  | Участие в исследовании компетенций учителей | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по дополнительным образовательным программам от общего числа учителей из школ с низкими образовательными результатами, прошедших оценочную процедуру |
|  | Участие в конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы» | 29.11.2024 | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Участие управленческой команды МБОУ «Русскинская СОШ» в конференции, представление итогов, эффектов и перспектив развития |
|  | Участие в других федеральных проектах: внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования». Использование электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности на портале РЭШ | 30.06.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | 100 % участие |
|  | Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки школы | 2023-2024 учебный год | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | 100% охват.  Внедрен цифровой ресурс:  - как рабочий инструмент в педагогическую практику учителя;  - как система мониторинга качества обучения для администрации школы |
|  | Подведение итогов участия в проекте | декабрь 2024 года | МКУ Сургутского района «ИМЦ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | Департамент образования администрации Сургутского района | Подтвержденные позитивные  изменения в школе-участнице проекта  Отчет по итогам участия |
| **Институциональный уровень** | | | | | | | |
|  | Входное интервьюирование / анкетирование обучающихся 6 и 7 классов, педагогов, родителей (законных представителей). | до 13.03.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | 100% участников прошли анкетирование от общего числа отобранных для участия в входном интервьюировании:  - обучающиеся 6 и 7 классов;  - педагоги школы, преподающие в 6 и 7 классах,  - родители (законные представители) обучающихся 6 и 7 классов.  Информационная справка. |
|  | Первичное посещение муниципальными координатором и куратором общеобразовательной организации  Анализ рискового профиля школы (далее-РПШ), выявление проблем и путей противодействия рискам | 11.03.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | На основе имеющего рискового профиля определены направления, по которым требуется работа по противодействию рисков.  Информационная справка. |
|  | Проведение педагогического совета «Главные стратегии, новые ориентиры развития образовательной организации в 2024 году» | 22.03.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Протокол педагогического совета. На педсовете рассмотрены и обсуждены проекты концептуальных документов, приняты совместные управленческие решения на институциональном уровне. |
|  | Разработка и размещение концептуальных документов (Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) | до 01.04.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Методический аудит куратора и координатора.  100% Разработаны и размещены концептуальные документы на Яндекс Диске в соответствии с требованиями и установленными сроками |
|  | Проведение административной командой из «эффективной» школы-партнера МБОУ «Нижнесортымская СОШ» мастер-сессии «Внутренняя система оценки качества образования» | 08.04.2024 | МБОУ «Нижнесортымская СОШ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Актуализированы локальные акты по внутренней системе оценки качества образования |
|  | Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ОО, имеющих низкие образовательные результаты | 10.04.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Проведен анализ концептуальных документов и антирисковых программ.  Информационная справка. |
|  | Представление опыта работы на региональном методическом совещании «Организационно-содержательные аспекты и актуальные проектные решения по оказанию «адресной» методической помощи МБОУ «Русскинская СОШ» Сургутского района в 2024 году» | 16.05.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Представлен опыт работы, промежуточные результаты |
|  | Участие в мониторинге планов мероприятий («дорожных карт») по профилактике учебной неуспешности у участников адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения и школам, функционирующим в сложных социальных условиях | 30.06.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | 100 % исполнение планов мероприятий («дорожных карт») на институциональном уровне по профилактике учебной неуспешности МБОУ «Русскинская СОШ». Отчет об исполнении |
|  | Участие в региональном мониторинге ресурсных дефицитов с участниками проекта (по оказанию адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения или находящихся в сложных социальных условиях) с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (форма ФСН № ОО-2) | 30.06.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | 100 % участие.  Информационная справка. |
|  | Проведение педагогического совета «Промежуточные результаты, стратегические ориентиры развития образовательной организации в 2024-2025 учебном году» | 30.08.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | протокол педагогического совета. На педсовете рассмотрены результаты мониторингов, приняты совместные управленческие решения на институциональном уровне |
|  | Участие в региональном мониторинге и оценке результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения | 30.10.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | 100 % исполнение планов мероприятий («дорожных карт») 4-х стороннего соглашения на институциональном уровне. Отчет об исполнении |
|  | Проведение мероприятия со школой-партнером «Один день с административной командой МБОУ «Русскинская СОШ» «Организационно-управленческая модель реализации внутренней системы оценки качества образования» | 15.11.2024 | МБОУ «Нижнесортымская СОШ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Разработана и реализуется организационно-управленческая модель реализации внутренней системы оценки качества образования |
|  | Участие в мониторинге качества образовательных результатов на основе методики комплексной оценки качества образовательных результатов обучающихся образовательных организаций Югры (идентификация школ) | 30.11.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Информационная справка по итогам участия МБОУ «Русскинская СОШ» в идентификации |
|  | Участие в методических совещаниях с региональным координатором АУ «Институт развития образования» по вопросам организации и реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами или функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов | в соответствии с графиком | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | 100% участие управленческой команды МБОУ «Русскинская СОШ» |
|  | Участие в программе повышения квалификации «Применение управленческих механизмов повышения качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты или функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Удостоверения о повышении квалификации руководителя, заместителей руководителя, методистов МБОУ «Русскинская СОШ» по программе повышения квалификации |
|  | Участие в программе повышения квалификации «Развитие внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты или функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Удостоверения о повышении квалификации по программе повышения квалификации |
|  | Участие в программе повышения квалификации «Деятельность образовательной организации по профилактике учебной неуспешности обучающихся» | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Удостоверения о повышении квалификации по программе повышения квалификации |
|  | Участие в исследовании компетенций учителей | в соответствии с графиком курсовых мероприятий | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по дополнительным образовательным программам от общего числа учителей из школ с низкими образовательными результатами, прошедших оценочную процедуру |
|  | Участие в конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы» | 29.11.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Участие управленческой команды МБОУ «Русскинская СОШ» в конференции, представление итогов, эффектов и перспектив развития |
|  | Участие в других федеральных проектах: внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования». Использование электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности на портале РЭШ | 30.06.2024 | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | 100 % участие |
|  | Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки школы | 2023-2024 учебный год | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | 100% охват.  Внедрен цифровой ресурс:  - как рабочий инструмент в педагогическую практику учителя;  - как система мониторинга качества обучения для администрации школы |
|  | Подведение итогов участия в проекте | декабрь 2024 года | - | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Подтвержденные позитивные  изменения в школе-участнице проекта  Отчет по итогам участия |
|  | Реализация межшкольного образовательного проекта «Бинарный урок – телемост» | в соответствии с графиком | МБОУ «Нижнесортымская СОШ» | МБОУ «Русскинская СОШ» | - | Повышение качества образовательных результатов обучающихся (качество знаний, успеваемость) как результат высокого уровня проведения учебных занятий. Инфоормационная справка |